## Sheet1
Sprint Day | Fecha | Tarea | Detalles / Actividades específicas | Roles sugeridos | Herramientas implicadas
Día 1 | Mié 4 junio | crear empresa | Elegir nombre del equipo, asignar roles, crear logo, establecer canales de comunicación | Scrum Master, Diseñadora | Trello/Jira, Canva
Día 1 | Mié 4 junio | Crear repositorio en GitHub | Estructura de carpetas, README inicial, permisos, acceso para todas | GitHub Master | GitHub, Markdown
Día 2 | Jue 5 junio | Análisis, revisión y comprensión de la base de datos | Exploración inicial del dataset, definición del problema, brainstorming de hipótesis | Científica de Datos | Python (Pandas), Jupyter, SQL
Día 2 | Jue 5 junio | Establecer y Configurar el entorno de trabajo | Instalar librerías, conexión a base de datos, preparación de herramientas | Técnica | VS Code, Python, MySQL/PostgreSQL
Día 3 | Vie 6 junio | Limpieza y preprocesamiento de datos | Eliminar nulos, corregir tipos, normalizar, dejar listo para análisis | Científica de Datos | Pandas, SQL
Día 4 | Sáb 7 junio | Análisis exploratorio de datos (EDA) | Estadísticas descriptivas, visualización básica, primeras conclusiones | Analista de Datos | Matplotlib, Seaborn, Power BI
Día 5 | Dom 8 junio | Formulación de hipótesis y validación | Plantear hipótesis validables con los datos y establecer enfoque analítico | Todo el equipo | Documentación en README
Día 6 | Lun 9 junio | Modelado o análisis avanzado (opcional) | Si aplica: clustering, predicciones, correlaciones | Científica de Datos | Scikit-learn, Python
Día 6 | Lun 9 junio | Visualizaciones avanzadas | Construcción del dashboard interactivo | Diseñadora, Analista | Power BI / Tableau
Día 7 | Mar 10 junio | Ensayo de presentación tipo TED Talk | Redactar guion, ensayo del pitch, retroalimentación | Presentadora oficial | PowerPoint, grabaciones
Día 8 | Mié 11 junio | Preparación final del repositorio | Subir notebooks, documentar código, subir base de datos, actualizar README, issues y commits | GitHub Master | GitHub
Día 8 | Mié 11 junio | Finalización de identidad visual | Fondo virtual, tono de marca, última revisión del logo | Diseñadora | Canva, Zoom
Día 9 | Jue 12 junio | Revisión general y checklist final | Validar checklist de entregables: dashboard, ppt, repositorio, marca, presentación lista | Scrum Master | Checklist manual, GitHub, Power BI
Día 10 | Vie 13 junio | Entrega del repositorio GitHub | Repositorio con notebooks, README, evidencias colaborativas y base de datos | Todo el equipo | GitHub
Día 10 | Vie 13 junio | Entrega del Dashboard | Dashboard final interactivo | Analista de Datos | Power BI o Tableau
Día 10 | Vie 13 junio | Entrega de presentación TED Talk | Archivo .pptx o PDF con guion claro y visual | Presentadora oficial | PowerPoint o Canva
Día 10 | Vie 13 junio | Entrega de identidad visual | Logo, fondo virtual, estilo visual | Diseñadora | Canva, Zoom